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МАГДАЛИНІВСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Магдалинівської селищної ТГ на 2025-2027 роки та проєкту бюджету Магдалинівської селищної ТГ на 2025 рік

Відповідно до ст. 28, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 751 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», рішення виконавчого комітету Магдалинівської селищної ради від 08.05.2024 року № 1372 «Про схвалення заходів щодо складання прогнозу бюджету Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки та проєкту бюджету Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік», на підставі листа заступника начальника фінансового управління селищної ради Наталі Попової від 06.05.2024 р. № 01-24/85, Магдалинівська селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету Магдалинівської селищної  територіальної громади на 2025 -2027 роки. (додаток 1).
2. Затвердити план заходів щодо складання проєкту бюджету Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік. (додаток 2).
3. Затвердити план заходів щодо організації та підготовки річної звітності про виконання селищного бюджету. (додаток 3).
4. Затвердити план заходів щодо організації виконання селищного бюджету. (додаток 4).
5. Заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальникам управлінь та відділів селищної ради, розпорядникам бюджетних коштів, іншим виконавцям, визначених у планах заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів з урахуванням вимог Бюджетного регламенту Магдалинівської селищної ради.
6. Головним розпорядникам бюджетних коштів селищного бюджету при складанні проєкту бюджету Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік:
6.1. Провести оптимізацію потреби у видатках на утримання галузей та фінансування програм, затверджених селищною радою, шляхом виключення  непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядників коштів, з метою формування бюджетних запитів відповідно до статті  75 Бюджетного кодексу України в межах прогнозних обсягів видатків, доведених фінансовим управлінням Магдалинівської селищної  ради.
6.2. Неухильно дотримуватись вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.
7. Начальнику фінансового управління Кацай Т.Л. провести організаційну роботу із виконання планів заходів та спільно із головними розпорядниками бюджетних коштів селищного бюджету забезпечити своєчасне складання прогнозу бюджету Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки та проєкту бюджету Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік.
8. Секретарю селищної ради  довести дане рішення до  виконавців.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  

Магдалинівський
селищний голова                                                             Володимир ДРОБІТЬКО

смт  Магдалинівка
10 травня 2024 року
№  3839-38/VIII

























ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Магдалинівської 
селищної ради VIII скликання
10.05.2024 р. № 3839-38/VIII

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання прогнозу бюджету Магдалинівської селищної територіальної громади  на  2025-2027 роки

	№ з/п
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання

	1.
	Здійснення аналізу виконання бюджету  Магдалинівської селищної територіальної громади  (далі бюджет селищної ТГ) у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету
	Протягом року
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	2.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно -методологічних засад складання прогнозу селищного бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету
	Після отримання з МФУ
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	3.
	Надання фінансовому управлінню Магдалинівської селищної ради  основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період
	  Липень
	Відділ економічного розвитку селищної ради

	4.
	Підготовка та подання фінансовому управлінню Магдалинівської селищної ради  разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету.
 Щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДФС
Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Магдалинівською селищною радою:
· надходження від надання адміністративних послуг, державного мита;
· надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном;
· кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності
· власні надходження бюджетних установ         

	Липень
	



Новомосковська ДПІ  ГУ ДПС у Дніпропетровській області (за згодою)


Центр надання адміністративних послуг
Бухгалтерський відділ
Відділ з земельних та житлово-комунальних питань
 Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів

	5.
	Прогнозування обсягів доходів бюджету селищної ТГ, визначення обсягів фінансування селищного бюджету, повернення кредитів до селищного бюджету та орієнтовних граничних показників видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання селищного бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах
	Липень
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради

	6.
	Перереєстрація учасників бюджетного процесу в АІС «Місцеві бюджети» програмі «LOGICA»
	У термін визначений законодавством
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради

	7.
	Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період
	У термін визначений фінансовим управлінням
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	8.
	Надання фінансовому управлінню Магдалинівської селищної ради пропозицій до прогнозу селищного бюджету
	У термін визначений фінансовим управлінням
	Головні розпорядники бюджетних коштів   

	9.
	Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів   пропозицій до прогнозу селищного бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету і вимогам доведених інструкцій
	У термін визначений фінансовим управлінням
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	10.
	Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу  бюджету селищної ТГ 
	У термін визначений фінансовим управлінням
	Фінансове управління  Магдалинівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів

	11.
	Доопрацювання прогнозу бюджету селищної ТГ  за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації,  отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів
	У термін визначений фінансовим управлінням
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	12.
	Подання прогнозу бюджету селищної  ТГ до виконавчого  комітету Магдалинівської селищної ради
	До 15 серпня 
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	13.
	Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Магдалинівської селищної  територіальної громади  
	Не пізніше 1 вересня року, що передує плановому
	Виконавчий  комітет Магдалинівської селищної ради

	14.
	Подання прогнозу бюджету селищної  ТГ разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Магдалинівської селищної ради  для розгляду в порядку, визначеному радою
	У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом.
	Виконавчий  комітет Магдалинівської селищної ради

	15.
	Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями Магдалинівської селищної ради та на пленарному засіданні селищної ради в порядку, визначеному радою
	За регламентом ради 
	Головні розпорядники бюджетних коштів
Фінансове управління  Магдалинівської селищної ради



Магдалинівський
селищний голова			                		     	Володимир ДРОБІТЬКО




ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Магдалинівської 
селищної ради VIII скликання
10.05.2024 р. № 3839-38/VIII

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проєкту бюджету Магдалинівської селищної
територіальної громади на 2025 рік

	№ з/п
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання

	1.
	Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)
	У терміни, доведені Міністерством фінансів України
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	2.
	Надання інформації структурним підрозділам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів
	У терміни, доведені дорученнями 
	Виконавчий комітет Магдалинівської селищної ради

	3.
	Доведення до головних розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України
	У триденний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України 
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	4.
	Підготовка пропозицій до проєкту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Міністерству фінансів України і галузевим міністерствам
	За термінами, доведеними Міністерством фінансів України
	Фінансове управління  Магдалинівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів

	5.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; 
- методики їх визначення
	У триденний термін з дня отримання їх від МФУ 
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	6.
	Розробка інструкції з підготовки бюджетних запитів:     визначається механізм розрахунку показників проєкту бюджету територіальної громади на плановий бюджетний період та прогноз бюджету на наступний за плановим два бюджетні періоди; встановлюється порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.
	Після доведення Міністерством фінансів України особливостей складання бюджетів
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради

	7.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 
- інструкції з підготовки бюджетних запитів; 
- граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з бюджету
	Після доведення МФУ особливостей складання місцевих бюджетів
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	8.
	Організація роботи з розробки бюджетних запитів і  занесенню їх в програмне забезпечення АІС «Місцеві бюджети» програму «LOGICA», а саме:        забезпечити неухильне дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;                                              на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами;                   оптимізувати витрати шляхом виключення з бюджетних запитів непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядників коштів;                                врахувати у результативних показниках бюджетних програм (затрат, продукту, ефективності та якості) ґендерні компоненти;  проект видатків за кожним кодом економічної класифікації підтвердити детальними розрахунками та обґрунтуваннями.
	У термін встановлений фінансовим управлінням 
	Головні розпорядники бюджетних коштів

	9.
	Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Магдалинівської селищної ради
	У терміни встановлені фінансовим органом 

	Головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі  бюджетних коштів

	10
	Підготовка та подання фінансовому управлінню Магдалинівської селищної ради  разом з поясненнями прогнозних обсягів доходів бюджету, іншої інформації за запитом фінансового управління до прогнозу селищного бюджету 

Щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДФС

Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Магдалинівською селищною радою: 
· надходження від надання адміністративних послуг, державного мита;
· надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном;
· кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності (з детальним обгрунтуванням);
· власні надходження бюджетних установ (з детальним обгрунтуванням).
	Вересень   
	



Новомосковська ДПІ  ГУ ДПС у Дніпропетровській області (за згодою)

Центр надання адміністративних послуг 
Фінансово-господарський відділ

Відділ з земельних відносин та екологічних питань


Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів

	11.
	Забезпечити комплектацію шкільної мережі класів та учнів на 2024/2025 навчальний рік
	До 05 вересня 2024 року
	Відділ освіти селищної ради

	12.
	Формування прогнозних розрахунків за доходами 
	Жовтень 
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	13.
	Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту селищного бюджету
	На будь-якому етапі складання, розгляду проекту міського бюджету
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	14.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні
	У триденний термін з дня отримання їх від МФУ
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	15.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я
	У триденний термін з дня отримання їх від МФУ
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	16.
	Підготовка проєкту рішення Магдалинівської селищної  ради про бюджет селищної територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету Магдалинівської селищної ради 
	Листопад 
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	17.
	Схвалення проєкту рішення Магдалинівської селищної  ради «Про бюджет Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік» 
	Листопад - грудень
	Виконавчий комітет Магдалинівської селищної ради

	18.
	Направлення схваленого проєкту рішення  «Про бюджет Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік»  до Магдалинівської селищної ради
	Листопад - грудень
	Виконавчий комітет Магдалинівської селищної ради

	19.
	Розміщення бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів на офіційному сайті селищної ради
	Не пізніше ніж через три робочі дні після подання відповідній селищній раді проекту рішення про селищний бюджет
	Головні розпорядники коштів

	20.
	Оприлюднення проєкту рішення Магдалинівської селищної  ради «Про бюджет Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік», схваленого виконавчим комітетом Магдалинівської селищної ради
	Не пізніше як за 10 робочих днів до розгляду
	Виконавчий комітет Магдалинівської селищної ради

	21.
	Доопрацювання проєкту рішення Магдалинівської селищної  ради «Про бюджет Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні
	Після доведених уточнених показників
	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради 

	22.
	Супровід розгляду проєкту рішення «Про бюджет Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік»  у Магдалинівській селищної раді 
	На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями 
	Представники виконавчого комітету селищної ради, фінансового управління Магдалинівської селищної ради, головних розпорядників бюджетних коштів

	23.
	Погодження проєкту рішення «Про бюджет Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік» на засіданні виконавчого комітету селищної ради після завершення розгляду на засіданнях постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
	Грудень
	Виконавчий комітет селищної ради

	24.
	Затвердження погодженого проєкту рішення Магдалинівської селищної  ради «Про бюджет Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії селищної ради
	До 25 грудня року, що передує плановому
	Селищна рада

	25.
	Оприлюднення рішення селищної  ради «Про бюджет Магдалинівської селищної територіальної громади на 2025 рік»  на офіційному сайті Магдалинівської селищної  територіальної громади 
	Не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття
	 Секретар ради   




Магдалинівський
селищний голова			                		     	Володимир ДРОБІТЬКО




















     

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Магдалинівської 
селищної ради VIII скликання
10.05.2024 р. № 3839-38/VIII
ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо організації виконання селищного бюджету
	[bookmark: n79]№ з/п
	Зміст заходів
	Термін виконання*
	Відповідальні за виконання**

	1.
	Погодження мережі розпорядника коштів селищного бюджету (реєстру змін до мережі)
	До 15 грудня року, що передує плановому
	Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів

	2.
	Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до закону про державний бюджет (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про державний бюджет)
	У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України
	Фінансове управління селищної ради

	3.
	Затвердження та направлення до органу Казначейства тимчасового розпису бюджету (до затвердження розпису бюджету). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису
	Не пізніше 1 січня планового року
	Фінансове управління селищної ради

	4.
	Доведення до фінансового управління показників міжбюджетних трансфертів згідно із затвердженим розписом державного бюджету
	протягом 3-х робочих днів після затвердження розпису Державного бюджету
	Територіальний орган Казначейства

	5.
	Доведення до головних розпорядників лімітних довідок про бюджетні асигнування
	У двотижневий строк з дня прийняття бюджету на плановий рік
	Фінансове управління селищної ради

	6.
	Подання фінансовому управлінню уточнених проектів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Уряду від 28.02.2002 № 228
	У терміни встановлені фінансовим управлінням
	Головні розпорядники бюджетних коштів

	7.
	Затвердження розпису бюджету. Подання розпису до територіального органу Казначейства
	У місячний термін з дня прийняття рішення про місцевий бюджет на плановий рік
	Фінансове управління селищної ради

	8.
	Доведення до головних розпорядників коштів витягів із розпису бюджету
	У місячний термін з дня прийняття рішення про місцевий бюджет на плановий рік
	Фінансове управління селищної ради

	9.
	Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду селищного бюджету
	Постійно протягом бюджетного періоду
	Фінансове управління селищної ради

	10.
	Подання головними розпорядниками бюджетних коштів заявок на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов'язань
	Постійно протягом бюджетного періоду
	Головні розпорядники бюджетних коштів

	11.
	Затвердження за погодженням з фінансовим управлінням паспортів бюджетних програм
	Протягом 45-ти днів від дня набрання чинності рішення про бюджет , та протягом 2-х тижнів після внесення змін до розпису
	Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів

	12
	[bookmark: _GoBack]Забезпечення формування і подання паспортів бюджетних програм розпорядників бюджетних коштів в програму «LOGICA»
	Протягом 45 днів після набрання чинності рішення про бюджет Магдалинівської селищної територіальної громади

	Головні розпорядники бюджетних коштів

	13.
	Зведення планових показників місцевих бюджетів у грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ і внесення даних в системне забезпечення АІС «Місцеві бюджети» програму «LOGICA»
	У терміни встановлені МФУ та Департаментом фінансів ОДА
	Фінансове управління селищної ради

	14.
	Подання фінансовому управлінню узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм
	Протягом 30 днів після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми
	Головні розпорядники бюджетних коштів

	15.
	Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з селищного бюджету
	квітень - травень
	Фінансове управління селищної ради

	16.
	Внесення змін до рішення селищної ради про бюджет селищної ТГ (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України)
	Протягом бюджетного періоду
	Фінансове управління селищної ради

	17.
	Внесення змін до розпису селищного бюджету в системному забезпеченні АІС «Місцеві бюджети»
	Протягом бюджетного періоду
	Фінансове управління селищної ради

	18.
	Внесення рішення селищної ради про бюджет селищної територіальної громади з врахуванням змін до системного забезпечення АІС «Місцеві бюджети» програми «LOGICA»
	Протягом бюджетного періоду у випадках та порядку внесення таких змін рішеннями міської ради
	Фінансове управління селищної ради

	19.
	Перевірка, погодження паспортів бюджетних програм в новій редакції  та затвердження їх в системному забезпеченні АІС «Місцеві бюджети» програмі «LOGICA»	
	Протягом бюджетного періоду
	Фінансове управління селищної ради

	20.
	Розміщення на офіційному сайті селищної ради інформації про виконання бюджету територіальної громади
	Щоквартально
	Фінансове управління селищної ради

	21.
	Щомісячне інформування селищного голови про виконання дохідної частини бюджету селищної територіальної громади по основних бюджетоутворюючих надходженнях
	Щомісячно
	Фінансове управління селищної ради

	22.
	Оприлюднення інформації, визначеної статтею 28 Бюджетного кодексу України, з додержанням вимог законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про відкритість використання публічних коштів", зокрема: 
- рішення селищної ради про внесення змін до рішення про селищний бюджет; 
- інформації про виконання селищного бюджету
	Відповідно до законодавства 
	Учасники бюджетного процесу

	23.
	Інформування громадськості з питань використання коштів селищного бюджету та її участь у бюджетному процесі із застосуванням відповідних механізмів (проведення засідань громадських рад, проведення громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок)
	До 20 березня  року, що настає за звітним
	Відділи та управління селищної ради згідно повноважень


[bookmark: n80][bookmark: n90] 

Магдалинівський
селищний голова			                		     	Володимир ДРОБІТЬКО










             














[bookmark: n81][bookmark: n82]          
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Магдалинівської 
селищної ради VIII скликання
10.05.2024 р. № 3839-38/VIII

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання селищного бюджету

	[bookmark: n83]№ з/п
	Зміст заходів
	Термін виконання*
	Відповідальні за виконання**

	1.
	Визначення та доведення до головних розпорядників коштів селищного бюджету графіків подання зведеної річної звітності та консолідованої фінансової звітності
	У терміни визначені органом Казначейства
	Територіальний орган Казначейства

	2.
	Підготовка та подання  фінансовому управлінню річної звітності про виконання селищного бюджету
	У терміни визначені органом казначейства
	Територіальний орган Казначейства

	3.
	Подання фінансовому управлінню звітів про виконання паспортів бюджетних програм
	у термін, визначений для подання річної бюджетної звітності
	Головні розпорядники коштів

	4.
	Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання селищного бюджету
	Не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту
	Фінансове управління селищної ради

	5.
	Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах
	У терміни визначені Департаментом фінансів 
	Фінансове управління селищної ради, головні розпорядники коштів

	6.
	Зведення річного звіту по мережі, штатах і контингентах і внесення даних в системне забезпечення АІС «Місцеві бюджети» програму „LOGICA”  
	У терміни визначені Департаментом фінансів 
	Фінансове управління селищної ради

	7.
	Опублікування інформації про:
 - виконання селищного бюджету за підсумками року;
 - час і місце публічного представлення такої інформації
	У термін визначений Бюджетним кодексом України
	Відділи та управління селищної ради згідно повноважень

	8.
	Подання річного звіту про виконання селищного бюджету  до селищної ради
	Не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту
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